## Sheet1
| Atividade | Qdte Horas
1.1 | Criação do framework e arquitetura do projeto | 24 | Valor Hora | 90
1.2 | Implantação do layout comprado | 24 | Horas Estimadas | 792 | 158.4
2.1 | Carga Linx => Now => Clientes | 12 | Valor Estimado | 71280 | 85536
2.2 | Carga Linx => Now => Vendas | 12
2.3 | Carga Linx => Now => Coleções | 12 | Horas por semana | 22
2.4 | Carga Linx => Now => Faturamento | 12 | Desenvolvedores | 2
3.1 | Criação de tela para visualização de todas notificações | 16 | Semanas Estimadas | 18
3.2 | Funcionalidade de criar notificações | 8 | Meses desenvolvimento | 4.5
4.1 | Integração Automática Now => SCPC(API) | 16 | Total por mês | 19008
4.2 | Integração Manual Now => SCPC(Excel) | 24
4.3 | Criação tela para controle de integrações | 16
5.1 | Criação de tela de login | 16
5.2 | Criação de tela e funcionalidade troca de senha | 16
6.1 | Dashboard - Agendas fixas | 24
6.2 | Dashboard - Dados do RACA | 32
6.3 | Dashboard - Gráficos em Pizza | 32
7.1 | Funcionalidade da visão do operador | 32
8.1 | Tela de cadastro de usuários (Cadastro, Permissão e Faixa) | 32
9.1 | Tela de cadastro de faixa de inadimplência | 16
10.1 | Tela de cadastro de classificação dos clientes | 16
11.1 | Tela de Regua de Cobranças - Parametrização | 16
11.2 | Tela de Regua de Cobranças - Associação Rating | 16
12.1 | Tela de Parametrização de coleções | 16
13.1 | Cadastro de Negociação | 16
14.1 | Cadastro de motivos de contato | 16
15.1 | Tela de agendas disponíveis | 32
16.1 | Tela de conciliação | 32
17.1 | Tela de cadastro/parametrização de agendas | 16
18.1 | Tela de Perfil do cliente => Pedidos | 16
18.2 | Tela de Perfil do cliente => Faturamento | 16
18.3 | Tela de Perfil do cliente => Devolução | 16
18.4 | Tela de Perfil do cliente => Histórico | 16
18.5 | Tela de Perfil do cliente => Negociar | 32
18.6 | Tela de Perfil do cliente => Simular Negociação | 32
18.7 | Tela de Perfil do cliente => Cobrar | 16
18.8 | Tela de Perfil do cliente => Registrar Contato | 16
19.1 | Relatórios - Negociações Firmadas | 16
19.2 | Relatórios - Acordos Firmados | 16
19.3 | Relatórios - Recebimentos | 16
19.4 | Relatórios - Efetividade Operador | 16
19.5 | Relatórios - Produtividade Operador | 16
Note on H6: Torres, Fernando: 12 dia de semana 10 final de semana